## LEEME
Puente Charanal – Control 5D (BIM 4D/5D)
Generado automáticamente desde la base de datos (obra_control). Refleja el avance real registrado en Parte Diario.
Hojas
Parametros | Datos generales, fecha de corte y umbral de atraso.
Cronograma_5D | Programación (inicio/fin), metrados y presupuesto por tarea (WBS), leídos de la tabla partidas.
Avance_Mensual | % de avance físico real acumulado por tarea y corte, calculado desde partes_diarios.

## Parametros
Parámetros generales
Proyecto | Puente Charanal
Subtítulo | Control de Avance Técnico & Financiero
Modalidad | LicitaciÃ³n Directa Obra
Moneda | S/.
Fecha inicio | 2026-01-01
Fecha fin | 2026-10-31
Fecha de corte | 2026-09-22
Umbral atraso (pts %) | 0.1

## Cronograma_5D
Cronograma 5D – programación, metrados BIM y presupuesto
Generado desde la base de datos. Metrado y precio unitario ya reflejan el estado real (tabla partidas).
ID | WBS | Tarea | Ubicación | Elementos BIM | Concreto (m³) | Acero (kg) | Otros (und) | P.U. concreto (S/m³) | P.U. acero (S/kg) | P.U. otros (S/und) | Costo fijo (S/) | Presupuesto (S/) | Inicio prog. | Fin prog. | Duración (d) | Predecesora
BLQ-MD | 1.1.7 | Bloque y mÃ©nsula | Margen Derecha |  | 12.95 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-10 | 2026-06-30 |  | MUR-MD
BLQ-MI | 1.2.7 | Bloque y mÃ©nsula | Margen Izquierda |  | 12.95 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-25 | 2026-07-15 |  | MUR-MI
CAB-MD | 1.1.4 | Cabezal | Margen Derecha |  | 714 | 0 | 0 | 967.51 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-03-10 | 2026-04-10 |  | SOL-MD
CAB-MI | 1.2.4 | Cabezal | Margen Izquierda |  | 714 | 0 | 0 | 967.51 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  | SOL-MI
COL-MD | 1.1.5 | Columna y tirante | Margen Derecha |  | 75.54 | 0 | 0 | 1608.99 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-11 | 2026-05-10 |  | CAB-MD
COL-MI | 1.2.5 | Columna y tirante | Margen Izquierda |  | 75.54 | 0 | 0 | 1608.99 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-26 | 2026-05-25 |  | CAB-MI
DRE-MD | 1.1.9 | Drenaje PVC Ã˜4" | Margen Derecha |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 |  | 2026-06-15 | 2026-07-10 |  | MUR-MD
MUR-MD | 1.1.6 | Muros del estribo | Margen Derecha |  | 0 | 69981 | 0 | 0 | 10.01 | 0 | 0 |  | 2026-05-05 | 2026-06-15 |  | COL-MD
MUR-MI | 1.2.6 | Muros del estribo | Margen Izquierda |  | 0 | 69981 | 0 | 0 | 10.01 | 0 | 0 |  | 2026-05-20 | 2026-06-30 |  | COL-MI
PCB-MD | 1.1.2 | Prueba de carga bidireccional | Margen Derecha |  | 0 | 14585 | 0 | 0 | 21.39 | 0 | 0 |  | 2026-01-05 | 2026-01-31
PCB-MI | 1.2.2 | Prueba de carga bidireccional | Margen Izquierda |  | 0 | 12348 | 0 | 0 | 22.37 | 0 | 0 |  | 2026-01-12 | 2026-02-06
PIL-MD | 1.1.1 | Pilotes de cimentaciÃ³n | Margen Derecha |  | 0 | 292741 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 0 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28
PIL-MI | 1.2.1 | Pilotes de cimentaciÃ³n | Margen Izquierda |  | 0 | 247959 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 0 |  | 2026-01-19 | 2026-03-15
POS-MD | 1.1.8 | Postensado (ductos) | Margen Derecha |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1050.05 | 0 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | MUR-MD
POS-MI | 1.2.8 | Postensado (ductos) | Margen Izquierda |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1050.05 | 0 |  | 2026-06-15 | 2026-07-10 |  | MUR-MI
SOL-MD | 1.1.3 | Solado | Margen Derecha |  | 18.04 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-03-02 | 2026-03-10 |  | PIL-MD
SOL-MI | 1.2.3 | Solado | Margen Izquierda |  | 18.04 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-03-16 | 2026-03-25 |  | PIL-MI
TAB-MD-D1 | 2.1.1 | Dovela D1 (diafragma extremo) | Margen Derecha |  | 112.95 | 0 | 0 | 1253.85 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-01 | 2026-07-15 |  | BLQ-MD
TAB-MD-D2 | 2.1.2 | Dovela D2 (sobre estribo) | Margen Derecha |  | 140.49 | 0 | 0 | 1252.89 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 |  | TAB-MD-D1
TAB-MD-D3 | 2.1.3 | Dovela D3 (sobre estribo) | Margen Derecha |  | 112.69 | 0 | 0 | 1734.78 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-29 | 2026-08-17 |  | TAB-MD-D2
TAB-MD-D4 | 2.1.4 | Dovela D4 (luz central) | Margen Derecha |  | 0 | 216249 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 |  | 2026-08-14 | 2026-09-12 |  | TAB-MD-D3
TAB-MD-D5 | 2.1.5 | Dovela D5 (luz central) | Margen Derecha |  | 0 | 117319 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0 |  | 2026-09-08 | 2026-10-06 |  | TAB-MD-D4
TAB-MI-D1 | 2.2.1 | Dovela D1 (diafragma extremo) | Margen Izquierda |  | 112.95 | 0 | 0 | 1251.28 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-16 | 2026-07-30 |  | BLQ-MI
TAB-MI-D2 | 2.2.2 | Dovela D2 (sobre estribo) | Margen Izquierda |  | 140.49 | 0 | 0 | 1250.58 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-28 | 2026-08-15 |  | TAB-MI-D1
TAB-MI-D3 | 2.2.3 | Dovela D3 (sobre estribo) | Margen Izquierda |  | 112.69 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-08-13 | 2026-09-01 |  | TAB-MI-D2
TAB-MI-D4 | 2.2.4 | Dovela D4 (luz central) | Margen Izquierda |  | 243.75 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-08-29 | 2026-09-27 |  | TAB-MI-D3
TAB-MI-D5 | 2.2.5 | Dovela D5 (luz central) | Margen Izquierda |  | 207.45 | 0 | 0 | 1279.66 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-23 | 2026-10-31 |  | TAB-MI-D4

## Avance_Mensual
% de avance físico REAL acumulado por tarea (cierre de mes)
Calculado desde partes_diarios (estado = aprobado). En blanco = mes aún sin cerrar.
ID | Tarea | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31
BLQ-MD | Bloque y mÃ©nsula | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
BLQ-MI | Bloque y mÃ©nsula | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CAB-MD | Cabezal | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
CAB-MI | Cabezal | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
COL-MD | Columna y tirante | 0% | 0% | 0% | 10% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
COL-MI | Columna y tirante | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
DRE-MD | Drenaje PVC Ã˜4" | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MUR-MD | Muros del estribo | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
MUR-MI | Muros del estribo | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
PCB-MD | Prueba de carga bidireccional | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PCB-MI | Prueba de carga bidireccional | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PIL-MD | Pilotes de cimentaciÃ³n | 40% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PIL-MI | Pilotes de cimentaciÃ³n | 10% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
POS-MD | Postensado (ductos) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
POS-MI | Postensado (ductos) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SOL-MD | Solado | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SOL-MI | Solado | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TAB-MD-D1 | Dovela D1 (diafragma extremo) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TAB-MD-D2 | Dovela D2 (sobre estribo) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TAB-MD-D3 | Dovela D3 (sobre estribo) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TAB-MD-D4 | Dovela D4 (luz central) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TAB-MD-D5 | Dovela D5 (luz central) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TAB-MI-D1 | Dovela D1 (diafragma extremo) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TAB-MI-D2 | Dovela D2 (sobre estribo) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TAB-MI-D3 | Dovela D3 (sobre estribo) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TAB-MI-D4 | Dovela D4 (luz central) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TAB-MI-D5 | Dovela D5 (luz central) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%