## LEEME
Puente Charanal – Control 5D (BIM 4D/5D)
Datos de ejemplo generados a partir del modelo charanal.frag (IFC2X3 / Revit 2026). Los valores de avance son ALEATORIOS.
Hojas
Parametros | Datos generales, fecha de corte y umbral de atraso.
Cronograma_5D | Programación (inicio/fin), metrados extraídos del modelo BIM y presupuesto por tarea (WBS). Celdas amarillas = entrada.
Avance_Mensual | % de avance físico acumulado REAL por tarea al cierre de cada mes (5 meses de ejemplo: ene–may 2026). Completar el mes siguiente y mover la fecha de corte en Parametros.
Curva_S | Curva S acumulada programada (5D) vs ejecutada, con fórmulas y gráfico.
Elementos_BIM | Lista de elementos del modelo (sin armadura ni acopladores) con su tarea asignada. La armadura (22 333 barras) y los acopladores se asignan por Partida/Ubicación.
Cómo se usa en el visor
1 | El visor lee este Excel (Cronograma_5D, Avance_Mensual, Parametros) y pinta el modelo 3D según el estado de cada tarea en la fecha del deslizador 4D.
2 | Puede reemplazar el Excel por el suyo con el botón "Cargar Excel" del visor, sin reiniciar nada.
3 | El ID de cada tarea (columna A de Cronograma_5D) debe coincidir con el de public/data/element_map.json (se regenera con "npm run map").
Colores | Pendiente = gris · En proceso = azul · Terminado = verde · Atrasado = rojo (programado − real > umbral).
Nota | Se ocultan en el visor 2 losas auxiliares "Avance Eliminar" y 2 huecos (IfcOpeningElement) del modelo original.

## Parametros
Parámetros generales
Proyecto | Puente Damas 5D
Subtítulo | Control de Avance Técnico & Financiero
Modalidad | Licitación Directa Obra
Moneda | S/.
Fecha inicio | 2026-01-01
Fecha fin | 2026-10-31
Fecha de corte | 2026-05-31
Umbral atraso (pts %) | 10%
Presupuesto total

## Cronograma_5D
Cronograma 5D – programación, metrados BIM y presupuesto
Amarillo = dato de entrada · Azul claro = fórmula. Metrados obtenidos del modelo charanal.frag.
ID | WBS | Tarea | Ubicación | Elementos BIM | Concreto (m³) | Acero (kg) | Otros (und) | P.U. concreto (S/m³) | P.U. acero (S/kg) | P.U. otros (S/und) | Costo fijo (S/) | Presupuesto (S/) | Inicio prog. | Fin prog. | Duración (d) | Predecesora | % Prog. al corte | % Real al corte | Valor programado (S/) | Valor ganado (S/) | SPI | Estado
PIL-MD | 1.1.1 | Pilotes de cimentación | Margen Derecha | 6756 | 1343.03 | 292741 | 2156 | 1050 | 5.8 | 110 | 0 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28
PCB-MD | 1.1.2 | Prueba de carga bidireccional | Margen Derecha | 392 | 67.15 | 14585 | 108 | 1050 | 5.8 | 110 | 145000 |  | 2026-01-05 | 2026-01-31
SOL-MD | 1.1.3 | Solado | Margen Derecha | 1 | 18.04 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-03-02 | 2026-03-10 |  | PIL-MD
CAB-MD | 1.1.4 | Cabezal | Margen Derecha | 3792 | 714 | 34163 | 0 | 690 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-03-10 | 2026-04-10 |  | SOL-MD
COL-MD | 1.1.5 | Columna y tirante | Margen Derecha | 2468 | 75.54 | 8192 | 0 | 980 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-04-11 | 2026-05-10 |  | CAB-MD
MUR-MD | 1.1.6 | Muros del estribo | Margen Derecha | 232 | 427.38 | 69981 | 0 | 690 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-05-05 | 2026-06-15 |  | COL-MD
BLQ-MD | 1.1.7 | Bloque y ménsula | Margen Derecha | 2 | 12.95 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-10 | 2026-06-30 |  | MUR-MD
POS-MD | 1.1.8 | Postensado (ductos) | Margen Derecha | 112 | 0 | 414 | 24 | 0 | 5.8 | 950 | 0 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | MUR-MD
DRE-MD | 1.1.9 | Drenaje PVC Ø4" | Margen Derecha | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 |  | 2026-06-15 | 2026-07-10 |  | MUR-MD
PIL-MI | 1.2.1 | Pilotes de cimentación | Margen Izquierda | 5160 | 1060.29 | 247959 | 1440 | 1050 | 5.8 | 110 | 0 |  | 2026-01-19 | 2026-03-15
PCB-MI | 1.2.2 | Prueba de carga bidireccional | Margen Izquierda | 268 | 53.01 | 12348 | 36 | 1050 | 5.8 | 110 | 145000 |  | 2026-01-12 | 2026-02-06
SOL-MI | 1.2.3 | Solado | Margen Izquierda | 1 | 18.04 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-03-16 | 2026-03-25 |  | PIL-MI
CAB-MI | 1.2.4 | Cabezal | Margen Izquierda | 3792 | 714 | 34163 | 0 | 690 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  | SOL-MI
COL-MI | 1.2.5 | Columna y tirante | Margen Izquierda | 2468 | 75.54 | 8192 | 0 | 980 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-04-26 | 2026-05-25 |  | CAB-MI
MUR-MI | 1.2.6 | Muros del estribo | Margen Izquierda | 232 | 427.38 | 69981 | 0 | 690 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-05-20 | 2026-06-30 |  | COL-MI
BLQ-MI | 1.2.7 | Bloque y ménsula | Margen Izquierda | 2 | 12.95 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-25 | 2026-07-15 |  | MUR-MI
POS-MI | 1.2.8 | Postensado (ductos) | Margen Izquierda | 112 | 0 | 414 | 24 | 0 | 5.8 | 950 | 0 |  | 2026-06-15 | 2026-07-10 |  | MUR-MI
TAB-MD-D1 | 2.1.1 | Dovela D1 (diafragma extremo) | Margen Derecha | 8 | 112.95 | 75 | 0 | 1250 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-07-01 | 2026-07-15 |  | BLQ-MD
TAB-MD-D2 | 2.1.2 | Dovela D2 (sobre estribo) | Margen Derecha | 5 | 140.49 | 70 | 0 | 1250 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 |  | TAB-MD-D1
TAB-MD-D3 | 2.1.3 | Dovela D3 (sobre estribo) | Margen Derecha | 17 | 112.69 | 9419 | 0 | 1250 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-07-29 | 2026-08-17 |  | TAB-MD-D2
TAB-MD-D4 | 2.1.4 | Dovela D4 (luz central) | Margen Derecha | 318 | 243.75 | 216249 | 0 | 1250 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-08-14 | 2026-09-12 |  | TAB-MD-D3
TAB-MD-D5 | 2.1.5 | Dovela D5 (luz central) | Margen Derecha | 241 | 207.45 | 117319 | 0 | 1250 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-09-08 | 2026-10-06 |  | TAB-MD-D4
TAB-MI-D1 | 2.2.1 | Dovela D1 (diafragma extremo) | Margen Izquierda | 2 | 112.95 | 25 | 0 | 1250 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-07-16 | 2026-07-30 |  | BLQ-MI
TAB-MI-D2 | 2.2.2 | Dovela D2 (sobre estribo) | Margen Izquierda | 3 | 140.49 | 14 | 0 | 1250 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-07-28 | 2026-08-15 |  | TAB-MI-D1
TAB-MI-D3 | 2.2.3 | Dovela D3 (sobre estribo) | Margen Izquierda | 1 | 112.69 | 0 | 0 | 1250 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-08-13 | 2026-09-01 |  | TAB-MI-D2
TAB-MI-D4 | 2.2.4 | Dovela D4 (luz central) | Margen Izquierda | 1 | 243.75 | 0 | 0 | 1250 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-08-29 | 2026-09-27 |  | TAB-MI-D3
TAB-MI-D5 | 2.2.5 | Dovela D5 (luz central) | Margen Izquierda | 7 | 207.45 | 1061 | 0 | 1250 | 5.8 | 0 | 0 |  | 2026-09-23 | 2026-10-31 |  | TAB-MI-D4
TOTAL

## Avance_Mensual
% de avance físico REAL acumulado por tarea (cierre de mes)
Datos aleatorios de ejemplo (5 meses). Deje en blanco los meses futuros.
ID | Tarea | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31
|  | 40% | 95% | 100% | 100% | 100%
|  | 60% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0% | 0% | 25% | 100% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 10% | 80%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 40%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 10% | 70% | 100% | 100% | 100%
|  | 70% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0% | 0% | 80% | 100% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 25%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Curva_S
Curva S – valor programado (5D) vs valor ejecutado
S/ acumulados al cierre de cada mes
Mes | Fecha corte | Programado acum. (S/) | Ejecutado acum. (S/) | % Prog. acum. | % Real acum. | Programado mensual (S/) | Ejecutado mensual (S/) | SPI
Ene-26
Feb-26
Mar-26
Abr-26
May-26
Jun-26
Jul-26
Ago-26
Sep-26
Oct-26

## Elementos_BIM
Elementos del modelo BIM (sin armadura ni acopladores)
localId = identificador dentro de charanal.frag · Tarea = ID de Cronograma_5D
localId | GUID | Categoría IFC | Nombre | Código | Partida | Ubicación | Elemento | Tarea ID | Volumen (m³) | Estado AO (modelo)
966 | 3qZUcMynj20Rs4CLv$8u3O | SLAB | Losa de cimentación:Drenaje_Bloque_500x500_fc100:419055 | ED-B1 | Estribos | Margen Derecha | Bloque | BLQ-MD | 11.9 | No iniciado
1804400 | 014613D2j3Qx1EYpOdi2Zs | BEAM | Cimentacion_Mensula:Estribos_Mensula_ConcretoC(f'c=280kg/cm2):800014 | ED-M1 | Estribos | Margen Derecha | Mensula | BLQ-MD | 1.05 | No iniciado
2078750 | 31IX94I6r2efzgAGrOkFTj | SLAB | Losa de cimentación:Drenaje_Bloque_500x500_fc100:1525818 | ED-B1 | Estribos | Margen Izquierda | Bloque | BLQ-MI | 11.9
2224454 | 31IX94I6r2efzgAGrOkF2S | BEAM | Cimentacion_Mensula:Estribos_Mensula_ConcretoC(f'c=280kg/cm2):1527755 | ED-M1 | Estribos | Margen Izquierda | Mensula | BLQ-MI | 1.05 | No iniciado
95 | 1eNJRIYerEFfvMqFI4H3Ru | SLAB | Losa de cimentación:Estribos_Cabezal_e2000_fc280:398264 | ED-CA1 | Estribos | Margen Derecha | Cabezal | CAB-MD | 714 | Ejecutado
1550156 | 3Qoa7x4w5C5RyJcivX0FnP | SLAB | Losa de cimentación:Estribos_Cabezal_e2000_fc280:716317 | EI-CA1 | Estribos | Margen Izquierda | Cabezal | CAB-MI | 714 | Ejecutado
798 | 2t1$kOTDX16wjqwHtKTv40 | SLAB | Estribos_Columna:Estribo_Columna_L6294_A1200_fc420:414372 | ED-CO1 | Estribos | Margen Derecha | Columna | COL-MD | 55.135 | No iniciado
860 | 2hCL6D33vDBwna1xopuPSX | SLAB | Estribos_Tirante:Estribo_Tirante_L5000_A500_fc420:415783 | ED-T1 | Estribos | Margen Derecha | Tirante | COL-MD | 20.403 | No iniciado
2078665 | 31IX94I6r2efzgAGrOkFTW | SLAB | Estribos_Columna:Estribo_Columna_L6294_A1200_fc420:1525815 | ED-CO1 | Estribos | Margen Izquierda | Columna | COL-MI | 55.135
2078705 | 31IX94I6r2efzgAGrOkFTl | SLAB | Estribos_Tirante:Estribo_Tirante_L5000_A500_fc420:1525816 | ED-T1 | Estribos | Margen Izquierda | Tirante | COL-MI | 20.403
1061 | 0o80Peddn54RM98uOzdBOw | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:419967 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
1164 | 0o80Peddn54RM98uOzdBFp | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:421302 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
1229 | 0o80Peddn54RM98uOzdBEA | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:421327 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
1294 | 0o80Peddn54RM98uOzdBEl | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:421354 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
2467637 | 3c6cu7lgP8KvmnM44lUGSH | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1650887 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
2467702 | 3c6cu7lgP8KvmnM44lUGR1 | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1650967 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
2467767 | 3c6cu7lgP8KvmnM44lUGGE | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1651672 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
2467832 | 3c6cu7lgP8KvmnM44lUGGn | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1651687 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
2467897 | 3c6cu7lgP8KvmnM44lUGGY | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1651700 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
2467962 | 3c6cu7lgP8KvmnM44lUGFN | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1651713 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
2468027 | 3c6cu7lgP8KvmnM44lUGF4 | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1651730 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
2468092 | 3c6cu7lgP8KvmnM44lUG_s | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1652832 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
2468157 | 3c6cu7lgP8KvmnM44lUG_z | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1652843 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
2468222 | 3c6cu7lgP8KvmnM44lUG_W | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1652854 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
2468287 | 3c6cu7lgP8KvmnM44lUGzN | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1652865 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
2468352 | 3c6cu7lgP8KvmnM44lUGzQ | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1652876 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | No iniciado
2468417 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIH9 | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654580 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2468482 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIHB | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654582 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2468547 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIH5 | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654584 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2468612 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIH7 | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654586 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2468677 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIH1 | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654588 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2468742 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIH3 | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654590 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2468807 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIGz | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654592 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2468872 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIG$ | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654594 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2468937 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIGv | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654596 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2469002 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIGx | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654598 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2469067 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIGr | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654600 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2469132 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIGt | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654602 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2469197 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIGn | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654604 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2469262 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIGp | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654606 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2469327 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIGj | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654608 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
2469392 | 0FZutSDmbA7u4L9MSLIIGl | FLOWSEGMENT | Tipos de tubería:Tuberia PVC-SAP:1654610 |  | Estribos | Margen Derecha | TUBOPVCØ4" | DRE-MD |  | Ejecutado
389 | 2t1$kOTDX16wjqwHtKTucI | SLAB | Estribos_MurosFrontales:Estribo_MFrontal_e1200_fc280:412214 | ED-M2 | Estribos | Margen Derecha | MuroFrontal | MUR-MD | 39.085 | No iniciado
453 | 2t1$kOTDX16wjqwHtKTu_n | SLAB | Estribos_MurosFrontales:Estribo_MFrontal_e1200_fc280:412693 | ED-MF1 | Estribos | Margen Derecha | MuroFrontal | MUR-MD | 39.085 | No iniciado
543 | 2t1$kOTDX16wjqwHtKTvF5 | SLAB | Estribos_MurosPosterior:Estribo_MPosterior_fc280:413793 | ED-MP1 | Estribos | Margen Derecha | MuroPosterior | MUR-MD | 163.632 | No iniciado
650 | 2t1$kOTDX16wjqwHtKTv7k | SLAB | Estribos_MurosLaterales:Estribo_MLaterales_e750_fc280:414282 | ED-ML2 | Estribos | Margen Derecha | MuroLateral | MUR-MD | 92.791 | No iniciado
756 | 2t1$kOTDX16wjqwHtKTv7H | SLAB | Estribos_MurosLaterales:Estribo_MLaterales_e750_fc280:414325 | ED-M1 | Estribos | Margen Derecha | MuroLateral | MUR-MD | 92.791 | No iniciado
2078329 | 31IX94I6r2efzgAGrOkFTb | SLAB | Estribos_MurosFrontales:Estribo_MFrontal_e1200_fc280:1525810 | ED-M2 | Estribos | Margen Izquierda | MuroFrontal | MUR-MI | 39.085 | Ejecutado
2078371 | 31IX94I6r2efzgAGrOkFTa | SLAB | Estribos_MurosFrontales:Estribo_MFrontal_e1200_fc280:1525811 | ED-MF1 | Estribos | Margen Izquierda | MuroFrontal | MUR-MI | 39.085 | No iniciado
2078461 | 31IX94I6r2efzgAGrOkFTZ | SLAB | Estribos_MurosPosterior:Estribo_MPosterior_fc280:1525812 | ED-MP1 | Estribos | Margen Izquierda | MuroPosterior | MUR-MI | 163.632 | No iniciado
2078544 | 31IX94I6r2efzgAGrOkFTY | SLAB | Estribos_MurosLaterales:Estribo_MLaterales_e750_fc280:1525813 | ED-ML2 | Estribos | Margen Izquierda | MuroLateral | MUR-MI | 92.791 | No iniciado
2078627 | 31IX94I6r2efzgAGrOkFTX | SLAB | Estribos_MurosLaterales:Estribo_MLaterales_e750_fc280:1525814 | ED-M1 | Estribos | Margen Izquierda | MuroLateral | MUR-MI | 92.791 | No iniciado
1092440 | 2MRnbnEx980x5CFH3m8sxX | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:495196 | ED-P1 | PruebaCargaBidirecional | Margen Derecha | Pilote Prueba | PCB-MD | 67.152 | Ejecutado
1804763 | 34wcEtjQf6Ye8XltIuUohc | BUILDINGELEMENTPROXY | Rev 01 OSTERBERG CELL:Prueba Osterberg Cell Pte Charanal:823305 |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Derecha | Celda | PCB-MD | 0.175 | Ejecutado
2030600 | 0hdRnFtwTElgX914EGMZQ9 | BUILDINGELEMENTPROXY | Perfil-L:L100 x 100 x12 mm:1480775 |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Derecha |  | PCB-MD | 0.001 | Ejecutado
2030667 | 0hdRnFtwTElgX914EGMZQ6 | BUILDINGELEMENTPROXY | Perfil-L:L100 x 100 x12 mm:1480776 |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Derecha |  | PCB-MD | 0.001 | Ejecutado
2030690 | 0hdRnFtwTElgX914EGMZQ7 | BUILDINGELEMENTPROXY | Perfil-L:L100 x 100 x12 mm:1480777 |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Derecha |  | PCB-MD | 0.001 | Ejecutado
2030713 | 0hdRnFtwTElgX914EGMZQ4 | BUILDINGELEMENTPROXY | Perfil-L:L100 x 100 x12 mm:1480778 |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Derecha |  | PCB-MD | 0.001 | Ejecutado
1121167 | 2MRnbnEx980x5CFH3m8syE | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:495539 | EI-P6 | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda | Pilote Prueba | PCB-MI | 53.014 | Ejecutado
1805093 | 01K3fo5sz34Qg9N96cXnf$ | BUILDINGELEMENTPROXY | Rev 01 OSTERBERG CELL:Prueba Osterberg Cell Pte Charanal:828437 |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda | Celda | PCB-MI | 0.175 | Ejecutado
1805954 | 0tK5P9_In9MPVhOKuzcJKC | BUILDINGELEMENTPROXY | Perfil-L:L100 x 100 x12 mm:885838 |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI | 0.001 | Ejecutado
1806042 | 0tK5P9_In9MPVhOKuzcJKy | BUILDINGELEMENTPROXY | Perfil-L:L100 x 100 x12 mm:885886 |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI | 0.001 | Ejecutado
1806065 | 0tK5P9_In9MPVhOKuzcJND | BUILDINGELEMENTPROXY | Perfil-L:L100 x 100 x12 mm:885903 |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI | 0.001 | Ejecutado
1806088 | 0tK5P9_In9MPVhOKuzcJNI | BUILDINGELEMENTPROXY | Perfil-L:L100 x 100 x12 mm:885904 |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI | 0.001 | Ejecutado
2591757 | 2EX5RRHjzFzQ4E8Bg_etda | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2591798 | 12puzZTzn7mRvF5ZOZCLUr | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2591835 | 1h5r2fxDvBdhN93fEz8IAS | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2591872 | 2bUfQInCv6DBEb52VGOadL | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2591909 | 1VY5Cgvkf0YQMW73McE7IB | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2591946 | 1MSOavZ7fCWgRrIlzD1z4E | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2591983 | 21k0ieLaPCyeoToh9JNss3 | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592020 | 2kwBPCpirDh8GceUd$EQAw | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592057 | 2pDwkKBOjAkeCztQPY_e$j | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592094 | 3yQQnbufn7Zx5y73j7jIKB | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592131 | 3irtxBifv5mPCs_$3cEHTo | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592168 | 0Ffy07Q49B6xvRK6j4$O4f | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592205 | 1mTCldVgjARvd2k6UjzW2y | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592242 | 0vDmMKnzDEB8UrJwQCbde_ | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592279 | 2R2SYwbzbErezh1hyDnbvP | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592316 | 3RJSEm88v5j9Q6lLl$GzpF | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592353 | 1ixvoegTv4MOfzWgILKkKb | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592390 | 2T5Q3Tssb8$hGojB_uTajQ | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592427 | 2M3Nk7T4v6GwdD5ifm5p_t | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592464 | 3NpkBbu15BzQJf04Eeiui4 | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592501 | 0Ak20TMIz2qxNXx3rcJx7O | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592538 | 0CiakT7vTAfQ4QneD0oaE0 | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592575 | 2JLMUNHFP8RfGtvvs_82G0 | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592612 | 12x_kgYYT9eeCla7e6yOZP | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592649 | 1Hn$vqoZrF_BiQZS1Ho7HM | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592686 | 3wy3m$lNnDhQ$iK7qC79a0 | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592723 | 3kOM1trln8kPoq6mu7Fj_n | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
2592760 | 0gUzbVPav17eSr2F6fEfut | PLATE | - |  | PruebaCargaBidirecional | Margen Izquierda |  | PCB-MI |  | Ejecutado
279 | 3QvDEWZCHB4f7ha37sP5PO | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:406703 | ED-P21 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
56118 | 1jnw_zha1FXQbUJieyT4Z7 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:451067 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
56182 | 1jnw_zha1FXQbUJieyT4oJ | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:452015 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
56210 | 1jnw_zha1FXQbUJieyT4pO | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:452068 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
56238 | 1jnw_zha1FXQbUJieyT4pP | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:452069 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
56427 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUKUg | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:477542 | ED-P1 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
110726 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUKLr | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:478137 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
110754 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUKLs | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:478138 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
110782 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUKLt | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:478139 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
110810 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUKLm | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:478140 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
110954 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULxt | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:479291 | ED-P18 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
165253 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULn2 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:479886 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
165281 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULn3 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:479887 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
165309 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULnS | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:479888 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
165337 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULnT | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:479889 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
165481 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULnX | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:479917 | ED-P20 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
219780 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULlC | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:480512 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
219808 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULlD | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:480513 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
219836 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULlE | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:480514 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
219864 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULlF | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:480515 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
220008 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULlJ | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:480543 | ED-P17 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
274307 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULc_ | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:481138 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
274335 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULc$ | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:481139 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
274363 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULcu | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:481140 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
274391 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULcv | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:481141 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
274535 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULaP | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:481237 | ED-P4 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
304434 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULVh | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:481575 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
304462 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULVa | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:481576 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
304490 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULVb | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:481577 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
304518 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULVc | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:481578 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
378086 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUL9L | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:482457 | ED-P9 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
407985 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULCd | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:482795 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
408013 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULCW | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:482796 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
408041 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULCX | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:482797 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
408069 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULCY | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:482798 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
408101 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUL3E | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:482818 | ED-P14 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
438000 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUL6O | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:483156 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
438028 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUL6P | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:483157 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
438056 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUL6Q | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:483158 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
438084 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUL6R | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:483159 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
438116 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUL4C | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:483264 | ED-P2 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
468015 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM$U | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:483602 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
468043 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM$V | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:483603 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
468071 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM$O | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:483604 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
468099 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM$P | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:483605 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
541667 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMhb | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:484393 | ED-P7 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
571566 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMkt | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:484731 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
571594 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMkm | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:484732 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
571622 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMkn | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:484733 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
571650 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMko | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:484734 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
571682 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMjC | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:484736 | ED-P12 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
601581 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMWU | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:485074 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
601609 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMWV | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:485075 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
601637 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMWO | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:485076 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
601665 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMWP | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:485077 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
601697 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMWu | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:485108 | ED-P5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
631596 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMQA | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:485446 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
631624 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMQB | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:485447 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
631652 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMQ4 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:485448 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
631680 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMQ5 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:485449 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
705248 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMMH | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:486237 | ED-P10 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
735147 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM9Z | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:486575 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
735175 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM9y | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:486576 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
735203 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM9z | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:486577 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
735231 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM9_ | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:486578 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
735263 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM9u | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:486580 | ED-P15 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
765162 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM3A | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:486918 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
765190 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM3B | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:486919 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
765218 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM34 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:486920 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
765246 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM35 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:486921 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
765278 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM3a | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:486952 | ED-P3 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
795177 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM6s | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:487290 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
795205 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM6t | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:487291 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
795233 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM6m | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:487292 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
795261 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM6n | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:487293 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
868829 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNnT | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:488081 | ED-P8 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
898728 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNql | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:488419 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
898756 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNqe | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:488420 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
898784 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNqf | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:488421 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
898812 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNqg | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:488422 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
898844 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNqa | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:488424 | ED-P13 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
928743 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNls | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:488762 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
928771 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNlt | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:488763 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
928799 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNlm | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:488764 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
928827 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNln | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:488765 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
928859 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNkG | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:488796 | ED-P6 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
958758 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNXY | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:489134 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
958786 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNXZ | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:489135 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
958814 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNXy | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:489136 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
958842 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNXz | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:489137 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
1032410 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNS9 | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:489925 | ED-P11 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
1062309 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNNR | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:490263 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
1062337 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNNK | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:490264 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
1062365 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNNL | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:490265 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
1062393 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNNM | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:490266 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
1062425 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNNG | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H38000_fc280:490268 | ED-P16 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 67.152 | Ejecutado
1092324 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNAY | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:490606 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
1092352 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNAZ | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:490607 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
1092380 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNAy | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:490608 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
1092408 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNAz | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=38.425m:490609 | TB5 | Pilotes | Margen Derecha | Pilote | PIL-MD | 0.017 | Ejecutado
333 | 2t1$kOTDX16wjqwHtKT$QL | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:406833 | EI-P19 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
56278 | 1jnw_zha1FXQbUJieyT4zq | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:452168 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
56336 | 1jnw_zha1FXQbUJieyT4zr | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:452169 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
56365 | 1jnw_zha1FXQbUJieyT4zs | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:452170 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
56394 | 1jnw_zha1FXQbUJieyT4zt | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:452171 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
56464 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUKUh | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:477543 | EI-P21 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
110838 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUKLn | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:478141 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
110866 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUKLo | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:478142 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
110894 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUKLp | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:478143 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
110922 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUKKC | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:478144 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
110991 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULxm | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:479292 | EI-P17 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
165365 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULnU | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:479890 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
165393 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULnV | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:479891 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
165421 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULnO | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:479892 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
165449 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULnP | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:479893 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
165518 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULnY | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:479918 | EI-P20 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
219892 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULl8 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:480516 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
219920 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULl9 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:480517 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
219948 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULlA | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:480518 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
219976 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULlB | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:480519 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
220045 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULli | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:480544 | EI-P18 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
274419 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULcw | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:481142 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
274447 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULcx | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:481143 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
274475 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULcq | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:481144 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
274503 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULcr | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:481145 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
304550 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULU6 | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:481610 | EI-P3 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
328946 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULI7 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:481867 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
328974 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULI0 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:481868 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
329002 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULI1 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:481869 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
329030 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULI2 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:481870 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
329062 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULIf | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:481893 | EI-P16 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
353458 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULMg | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:482150 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
353486 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULMh | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:482151 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
353514 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULMa | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:482152 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
353542 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULMb | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:482153 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
353574 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULMv | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:482165 | EI-P11 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
377970 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULAw | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:482422 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
377998 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULAx | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:482423 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
378026 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULAq | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:482424 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
378054 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmULAr | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:482425 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
468131 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM$R | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:483607 | EI-P5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
492527 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMpK | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:483864 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
492555 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMpL | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:483865 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
492583 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMpM | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:483866 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
492611 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMpN | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:483867 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
492643 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMpH | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:483869 | EI-P13 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
517039 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMtI | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:484126 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
517067 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMtJ | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:484127 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
517095 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMti | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:484128 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
517123 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMtj | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:484129 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
517155 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMtl | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:484131 | EI-P8 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
541551 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMhe | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:484388 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
541579 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMhf | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:484389 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
541607 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMhg | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:484390 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
541635 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMhh | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:484391 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
631712 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMQ7 | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:485451 | EI-P2 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
656108 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMU0 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:485708 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
656136 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMU1 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:485709 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
656164 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMU2 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:485710 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
656192 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMU3 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:485711 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
656224 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMUT | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:485713 | EI-P15 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
680620 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMIU | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:485970 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
680648 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMIV | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:485971 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
680676 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMIO | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:485972 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
680704 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMIP | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:485973 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
680736 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMIR | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:485975 | EI-P10 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
705132 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMMK | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:486232 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
705160 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMML | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:486233 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
705188 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMMM | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:486234 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
705216 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUMMN | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:486235 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
795293 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUM6p | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:487295 | EI-P4 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
819689 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNvC | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:487552 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
819717 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNvD | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:487553 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
819745 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNvE | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:487554 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
819773 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNvF | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:487555 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
819805 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNv9 | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:487557 | EI-P12 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
844201 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNzA | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:487814 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
844229 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNzB | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:487815 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
844257 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNz4 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:487816 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
844285 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNz5 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:487817 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
844317 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNz7 | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:487819 | EI-P7 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
868713 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNn0 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:488076 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
868741 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNn1 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:488077 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
868769 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNn2 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:488078 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
868797 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNn3 | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:488079 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
958874 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNX$ | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:489139 | EI-P1 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
983270 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNbu | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:489396 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
983298 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNbv | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:489397 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
983326 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNbw | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:489398 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
983354 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNbx | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:489399 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
983386 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNbr | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:489401 | EI-P14 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
1007782 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNPs | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:489658 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
1007810 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNPt | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:489659 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
1007838 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNPm | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:489660 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
1007866 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNPn | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:489661 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
1007898 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNPp | SLAB | Estribos_Pilote:Pilote_D1500_H30000_fc280:489663 | EI-P9 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 53.014 | Ejecutado
1032294 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNSC | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:489920 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
1032322 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNSD | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:489921 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
1032350 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNSE | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:489922 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
1032378 | 3zZFx4xL53DPPCX6YmUNSF | BUILDINGELEMENTPROXY | Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico:Tubo Metalico Ø50mm, Prueba UltraSonico L=30.425m:489923 | TB5 | Pilotes | Margen Izquierda | Pilote | PIL-MI | 0.013 | Ejecutado
2016763 | 1k7Wqw2ZT8BuXPWe0tighs | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1236779 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.097 | No iniciado
2016801 | 1k7Wqw2ZT8BuXPWe0tighZ | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1236798 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.097 | No iniciado
2016824 | 1k7Wqw2ZT8BuXPWe0tiggC | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1236817 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.097 | No iniciado
2016847 | 1k7Wqw2ZT8BuXPWe0tiggr | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1236840 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.097 | No iniciado
2030464 | 1r3erZoibB8wR7_Pc5ubZU | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1236985 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.097 | No iniciado
2030488 | 1r3erZoibB8wR7_Pc5ucSY | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1236997 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.097 | No iniciado
2030511 | 1r3erZoibB8wR7_Pc5ucSs | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1237009 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.097 | No iniciado
2030534 | 1r3erZoibB8wR7_Pc5ucSw | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1237021 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.097 | No iniciado
2052152 | 0Rg3YucIPD_hfvAr5zxwL8 | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1485370 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.014 | No iniciado
2052191 | 0Rg3YucIPD_hfvAr5zxwIp | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1485761 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.014 | No iniciado
2052215 | 0Rg3YucIPD_hfvAr5zxwIG | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1485794 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.014 | No iniciado
2052239 | 0Rg3YucIPD_hfvAr5zxwIN | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1485797 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.014 | No iniciado
2052263 | 0Rg3YucIPD_hfvAr5zxwIQ | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1485800 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.014 | No iniciado
2052287 | 0Rg3YucIPD_hfvAr5zxwIP | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1485803 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.014 | No iniciado
2052311 | 0Rg3YucIPD_hfvAr5zxwIS | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1485806 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.014 | No iniciado
2052335 | 0Rg3YucIPD_hfvAr5zxwI3 | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1485809 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.014 | No iniciado
2062926 | 27ogLNdiX0wfjGiF33PxSR | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1493616 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.004 | No iniciado
2062963 | 27ogLNdiX0wfjGiF33Px2T | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1494518 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.004 | Ejecutado
2062987 | 27ogLNdiX0wfjGiF33PxDa | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1494543 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.004 | Ejecutado
2063010 | 27ogLNdiX0wfjGiF33PxDw | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1494545 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.004 | Ejecutado
2063033 | 27ogLNdiX0wfjGiF33PxDu | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1494547 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.004 | Ejecutado
2063056 | 27ogLNdiX0wfjGiF33PxD_ | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1494549 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.004 | Ejecutado
2063079 | 27ogLNdiX0wfjGiF33PxDy | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1494551 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.004 | Ejecutado
2063102 | 27ogLNdiX0wfjGiF33PxDo | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1494553 |  | Estribos | Margen Derecha | Postensado | POS-MD | 0.004 | Ejecutado
2417449 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEqk | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1528441 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.097 | Ejecutado
2417472 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEtI | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1528453 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.097 | Ejecutado
2417495 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEt6 | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1528465 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.097 | Ejecutado
2417518 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEtA | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1528477 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.097 | Ejecutado
2417541 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEt_ | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1528489 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.097 | Ejecutado
2417564 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEtY | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1528501 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.097 | Ejecutado
2417587 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEsM | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1528513 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.097 | Ejecutado
2417610 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEsQ | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado_ØVaina (5 Puntos):Ø98mm Vaina:1528525 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.097 | Ejecutado
2439049 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEsE | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1528537 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.014 | No iniciado
2439073 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEsD | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1528538 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.014 | No iniciado
2439097 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEsC | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1528539 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.014 | No iniciado
2439121 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEsB | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1528540 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.014 | No iniciado
2439145 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEsA | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1528541 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.014 | No iniciado
2439169 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEs9 | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1528542 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.014 | No iniciado
2439193 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEs8 | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1528543 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.014 | No iniciado
2439217 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEst | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Activo:Anclaje Activo:1528544 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.014 | No iniciado
2449799 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEss | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1528545 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.004
2449822 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEsq | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1528547 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.004
2449845 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEso | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1528549 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.004 | Ejecutado
2449868 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEsn | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1528550 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.004 | Ejecutado
2449891 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEsm | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1528551 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.004 | Ejecutado
2449914 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEs$ | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1528552 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.004 | Ejecutado
2449937 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEs_ | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1528553 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.004 | Ejecutado
2449960 | 31IX94I6r2efzgAGrOkEsz | BUILDINGELEMENTPROXY | Postensado Anclaje Pasivo:Postensado Anclaje Pasivo:1528554 |  | Estribos | Margen Izquierda | Postensado | POS-MI | 0.004 | Ejecutado
205 | 1eNJRIYerEFfvMqFI4H3_S | SLAB | Losa de cimentación:Estribo_Solado_e50_fc100:400092 | ED-S1 | Estribos | Margen Derecha | Solado | SOL-MD | 18.04 | Ejecutado
916 | 32jeHO7sHEj8SAgxYWKKwG | SLAB | Losa de cimentación:Estribo_Solado_e50_fc100:417893 | EI-S1 | Estribos | Margen Izquierda | Solado | SOL-MI | 18.04 | Ejecutado
2465107 | 2T9xqUczP7QR2xG4LIxQWG | BEAM | Diafragma Extremos :D1 - Diafragma Extremos:1531785 |  | Tablero | Extremos | Diafragma | TAB-MD-D1 | 112.952 | No iniciado
2465192 | 2T9xqUczP7QR2xG4LIxP7M | BEAM | Tablero Sobre Estribos:D2 - Tablero Sobre Estribos:1533519 |  | Tablero | SobreEstribos | Tablero | TAB-MD-D2 | 140.486 | No iniciado
2465269 | 2T9xqUczP7QR2xG4LIxPnr | BEAM | Diafragma Sobre Estribos:D3 - Tablero Sobre Estribos:1534956 |  | Tablero | SobreEstribos | Diafragma | TAB-MD-D3 | 112.694 | No iniciado
2465806 | 0zz42YqZrAOOnIxzBmmusN | BEAM | Tablero Luz Central 1de2:D4 - Tablero Luz Central:1536902 |  | Tablero | LuzCentral | Tablero | TAB-MD-D4 | 243.747 | No iniciado
2466351 | 0zz42YqZrAOOnIxzBmmuJN | BEAM | Tablero Luz Central 2de2:D5 - Tablero Luz Central:1538758 |  | Tablero | LuzCentral | Tablero | TAB-MD-D5 | 207.453 | No iniciado
2466425 | 1LoVHTyyvD2BgU1Va3yCH4 | BEAM | Diafragma Extremos :D1 - Diafragma Extremos:1545316 |  | Tablero | Extremos | Diafragma | TAB-MI-D1 | 112.952 | No iniciado
2466492 | 1LoVHTyyvD2BgU1Va3yCH5 | BEAM | Tablero Sobre Estribos:D2 - Tablero Sobre Estribos:1545317 |  | Tablero | SobreEstribos | Tablero | TAB-MI-D2 | 140.486 | No iniciado
2466552 | 1LoVHTyyvD2BgU1Va3yCH6 | BEAM | Diafragma Sobre Estribos:D3 - Tablero Sobre Estribos:1545318 |  | Tablero | SobreEstribos | Diafragma | TAB-MI-D3 | 112.694 | No iniciado
2467075 | 1LoVHTyyvD2BgU1Va3yCH7 | BEAM | Tablero Luz Central 1de2:D4 - Tablero Luz Central:1545319 |  | Tablero | LuzCentral | Tablero | TAB-MI-D4 | 243.747 | No iniciado
2467599 | 1LoVHTyyvD2BgU1Va3yCH8 | BEAM | Tablero Luz Central 2de2:D5 - Tablero Luz Central:1545320 |  | Tablero | LuzCentral | Tablero | TAB-MI-D5 | 207.453 | No iniciado